## Feuil1
Compte Rendu de Réunion
Projet EZAW |  | Réunion du : 26/09/2016
En présence de : Chevalier Christophe / Lariau labree Joshua
Ordre du jour : Listage des fonctionnalités primaires
Date de diffusion : 26/09/2016 |  | Emetteur : Lariau Labrée Joshua
Diffusé à : Tout le monde
Vérification et validation des fonctionnalités primaires. Identification du poids de chaques fonctionnalités et attribution du niveau de criticité par fonctionnalités. Création d'un compte sur Balsamiq afin de facilité la création des mockups en équipe Mise en place des actions pour la prochaine réunion du 03/10/2016 : - Démarrage des diagrammes de cas d'utilisation - Démarrage de la création des mockups
N° | Points discutés / Actions à entreprendre |  | Responsable | Échéance
1 | Création des diagrammes de cas d'utilisation |  | Joshua | 2016-10-03
2 | Création des mockups |  | Christophe | 2016-10-03
3
4
5
6
Documents liés :
Prochaine réunion : 03/10/2016